{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["喷射砼"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"喷射砼","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["G353宁福线弋阳曹溪至盘岭段公路改建工程"]
["工程量清单"]
["细目号","细目名称","单位","暂定数量","单价","金额","主要工作内容","计量规则"]
[1,"喷射10cm厚C25砼","m2",981,{"v":104.62474000000002,"d":"104.62"},{"v":102636.86994000002,"d":"102636.87"},"含坡面冲洗、清理、混凝土采购、运输、喷射混凝土、养护等所有与喷射砼施工有关的工作内容。","依据图纸所示位置及断面尺寸、按实际完成并经现场验收合格的数量以每平方米为单位进行计量。所有喷射砼施工所需砼及材料（含辅材等）、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。"]
[2,"Ø6钢筋网","Kg",4398,{"v":5.570554000000001,"d":"5.57"},{"v":24499.296492000005,"d":"24499.30"},"含钢筋采购、制作、除锈、固定安装等所有与钢筋网施工有关的工作内容。","依据图纸所示位置、按实际完成并经现场验收合格的数量以每KG为单位进行计量。所有钢筋网施工所需钢筋及材料（含辅材等）、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。"]
[3,"打设锚杆","m",1740,74.82,{"v":130186.79999999999,"d":"130186.80"},"含脚手架搭设与拆除、钻孔、锚杆钢筋采购、制作及安装、锚杆孔注浆等所有与打设锚杆施工有关的工作内容。","依据图纸所示位置按实际完成并经现场验收合格的数量以米为单位进行计量。所有打设锚杆施工所需钢筋、水泥浆及其他材料（含辅材等）、设备（含发电机、搅拌机及施工用电设施等）及脚手架搭设与拆除等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。"]
[null,"合计",{"$nulls":3},{"v":257322.96643200002,"d":"257322.97"}]
["备注：本次拟发包项目要求施工队必须配备足够的现场技术人员；如甲方赶工期要求增加设备，乙方必须无条件增加，增加费用含在拟发包单价内；乙方在施工过程中必须满足当地水保、环保要求，配备相应的环保设施；各施工队在中标进场前必须提供对劳务及工作人员进行投保，投保险种；无记名，10万元赔付款的医疗保险及不低于60万元赔付款的人身意外伤害险。机动车辆要求必须投保强制性保险和第三方责任险（100万以上）。上述因素所产生的费用均包含在综合单价内。"]
["1、以上综合单价均包含税金（乙方须向甲方提供正式的“增值税专用发票”、发票税目为“工程服务”，发票税率为“9%”，开具税票所需缴纳的一切税费由乙方自行承担）。"]
["2、上述单价包含安全及文明施工费（安全帽、工作服、标志标牌等，现场工作人员人身保险，洒水降尘，河道等水系污染的清理）。"]
["3、上述项目单价已充分考虑本项目的施工特点（如行车干扰、机械使用效率低、二次装运、可能会出现的窝工和误工等费用），因此在项目实施中不考虑任何原因的费用和工期索赔"]
["4、上述单价：所有人工、机械、材料、机具、耗材、模板、用电、抽水等费用均由乙方负责。"]
["法定代表人或委托人：（签字盖章）"]